………………................. 											Pogórska Wola, dn. 10 kwietnia, 2020 r.

pieczątka szkoły

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Integral Security Policy

ANEKS DO ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA

### SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. MARUSARZÓWNY

# W POGÓRSKIEJ WOLI

W RAMACH PROJEKTU

ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

”SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 podjęliśmy starania o przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Na podstawie obserwacji zachowań młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli, kontaktu z ich rodzicami, a także wymianie spostrzeżeń pracujących tam nauczycieli opracowano aneks do Zintegrowanego Planu Działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. W ramach przynależności do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na wymiar „bezpieczeństwa” patrzono wielopoziomowo, mając na uwadze poprawę w wielu aspektach dlatego też opracowany dokument podzielono na obszary:.

I. Obszar Organizacyjny

II. Obszar Infrastrukturalny

III. Obszar Techniczny

W poszczególnych obszarach zaplanowano następujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę obiektywnego poczucia bezpieczeństwa w różnych aspektach młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli a także ich rodziców i pracujących tam nauczycieli. W przedsięwzięciach zaplanowano między innymi :

- poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole,

- poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły,

- informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole,

- informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

ANEKS DO ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA NA OKRES 2020-2025

- Obszar organizacyjny

| L. p. | Planowane działania | Partnerzy/osoby odpowiedzialne | Realizacja działania | Termin realizacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacja o realizacji projektu o „ZPB” na korytarzu szkolnym, procedury gazetka ścienna. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły podstawowej sprawozdania z działań podjętych w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 oraz Aneksu do Zintegrowanego Planu Działania na kolejne pięć lat. | Koordynator projektu ZPB | W trakcie realizacji | wrzesień 2020 | A. Cisoń |
|  | Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole (ankiety, obserwacje, wywiady, monitorowanie wśród uczniów, rodziców bezpieczeństwa, analiza wyników, zapoznanie wynikami Radę Pedagogiczną, reagowanie na niepokojące sygnały). | Koordynator wychowawcy klas | Zrealizowano / w trakcie realizacji | październik co rok 2020-2025 | A. Cisoń Wychowawcy klas |
|  | Stała współpraca w ramach ZPB: z Samorządem Uczniowskim: konkursy na gazetkę klasową nt. życia bez uzależnień, stop przemocy, wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Opiekun Samorządu Uczniowskiego | W trakcie realizacji | listopad co rok 2020-2025 | A. Kwapniewska |
|  | Bezpośredni kontakt z pedagogiem szkolnym. Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej na początku roku szkolnego. | Pedagog szkolny mgr Bernadeta Rodak wychowawcy klas I -VI | Ankieta dla wychowawców – monografia klas. Analiza planu wychowawczego i planu profilaktyki – uwzględnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa. | wrzesień 2020 | Bernadeta Rodak wychowawcy klas I -VI |
|  | Plan Profilaktyki i inne plany ( np. plan wychowawczy) | Pedagog szkolny mgr Bernadeta Rodak | Weryfikacja zadań na nowy rok szkolny Wprowadzanie zmian, aktualizacja. | wrzesień 2020 | Bernadeta Rodak |
|  | Przemoc, eskalacja konfliktu - konsekwencje prawne stosowania przemocy - prelekcje dla klas starszych | Pedagog szkolny mgr Bernadeta Rodak |  | Rok szkolny 2020/2021 | Bernadeta Rodak |
|  | Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających uzdolnienia zgodnie z potrzebami uczniów. | wskazani nauczyciele | Zrealizowano / w trakcie realizacji Opracowanie i przygotowanie oferty zajęć: ( listy uczniów i zgody rodziców) | druga połowa września co rok 2020-2025 | M. Biały A. Cisoń A. Przyszlak-Kubicz M. Kwaśniak A. Paździoch |
|  | Harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw na korytarzach. | V-ce Dyrektor | Zrealizowano / w trakcie realizacji | j/w | A. Kalita |
|  | Bezwzględny zakaz przebywania uczniów w szatni podczas przerw | nauczyciele dyżurujący | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | j/w | Nauczyciele (kto będzie niech się podpisze) |
|  | Po zakończeniu lekcji odprowadzać dzieci klas I-III SP do szatni. | nauczyciele uczący | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | j/w | Nauczyciele 1-3 |
|  | Dalsze kontrolowanie toalet. | nauczyciele uczący | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | j/w | Nauczyciele (kto będzie niech się podpisze) |
|  | Pogadanki na temat przemocy słownej i fizycznej, konsekwencje ich stosowania | wychowawcy klas | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | j/w | wychowawcy klas |
|  | Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły. (Udział w akcji profilaktycznej „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką” w chwili jej organizowania ) | Komenda Miejska Policji w Tarnowie Wydział Prewencji | Zrealizowano / w trakcie realizacji Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką | corocznie wrzesień/październik 2020-2025 |  |
|  | Opracowanie planu lekcji w sposób zapewniający równomierne obciążenie uczniów zajęciami edukacyjnymi | mgr Agnieszka Przyszlak - Kubicz | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | początek roku szkolnego 2020-2025 | Agnieszka Przyszlak - Kubicz |
|  | Opracowanie planu świetlicy szkolnej z podziałem na grupy świetlicowe | mgr Agnieszka Cisoń | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | początek roku szkolnego 2020-2025 |  |
|  | Świadome i celowe korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnej – przeprowadzenie lekcji wychowawczych | wychowawcy klas | Zrealizowano/ w trakcie realizacji | co rok 2020-2025 |  |
|  | Zajęcia z „odpowiedzialności prawno-karnej” osób nieletnich | mł.asp. Michał Frużyński | w trakcie realizacji | rok szkolny 2020/2021 |  |
|  | Koła zainteresowań jako formy spędzania wolnego czasu przez uczniów: - zajęcia szachowe, – zajęcia taneczne, - zajęcia z robotyki, - zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami judo | Pani Justyna Rejkowicz Pani Sandra Pacholarz | Zrealizowano | rok szkolny 2019/2020 |  |
|  | Prelekcje dla rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego | pedagog szkolny mgr Berndeta Rodak |  | rok szkolny 2020/2021 |  |
|  | Lekcje wychowawcze dla uczniów realizowane przez pedagoga szkolnego. | pedagog szkolny mgr Berndeta Rodak | Zrealizowano | rok szkolny 2019/2020 |  |
|  | Szkolenia pracowników dotyczące postępowania w sytuacji zagrożeń oraz przestrzegania przepisów BHPprowadzone okresowo | Inspektor BHP |  | Na bieżąco |  |
|  | Kontynuacja zadań w ramach programu Szkoła promująca zdrowie | mgr Regina Krupa mgr Anna Paździoch | Tydzień Zdrowia | corocznie w latach 2020-2025 |  |
|  | Włączenie się w ogólnopolską akcję Śniadanie daje moc. | wychowawcy klas I- III | Zrealizowano Śniadanie daje moc | listopad - corocznie w latach 2020-2025 |  |
|  | Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych – funkcjonowanie świetlicy szkolnej | Dyrektor wychowawcy świetlicy |  | rok szkolny 2019/2020 corocznie w latach 2020-2025 |  |
|  | Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez krzewienie idei wolontariatu. Propagowanie zachowań prospołecznych – Działalność Szkolnego Koła PCK | mgr Magdalena Iwan mgr Agnieszka Cisoń | Zrealizowano Udział w akcji "Góra Grosza" Czerwonokrzyska Gwiazdka – zbiórka na pomoc osób samotnych, starszych i potrzebujących. Tydzień misyjny – zorganizowanie stoiska misyjnego. Pieczenie babeczek, ciasteczke przez społeczność szkolną i zbieranie pieniążków na wysłanie paczki wysłanie paczki do szkoły naszych adopcyjnych dzieci: Alice i Cheridane | Rok szkolny 2019/2020 corocznie w latach 2020-2025 |  |
|  | Szerokie rozpropagowanie założeń projektu, wśród rodziców, nauczycieli i uczniów poprzez zaprezentowanie wyników ankiet w Internecie oraz na spotkaniach klasowych | Koordynator Wychowawcy klas |  | stała realizacja / bieżąca realizacja w czasie spotkań itp. |  |
|  | Kontynuowanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi: - Współpraca z OSP w Pogórskiej Woli - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich - Współpraca z MOPS w Pogórskiej Woli - Współpraca z Policją - Wydział Prewencji KMP w Tarnowie - Spotkanie uczniów szkoły podstawowej z dzielnicowym | OSP Pogórska Wola | – pogadanki w „Dniu Strażaka”, pokazy podczas festynów, prezentacja wozów strażackich, | Rok szkolny 2021/2022 |  |
|  |  | Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie | warsztaty kulinarne „Bożonarodzeniowy Stół” | Grudzień 2020 |  |
|  |  | MOPS Pogórska Wola | Współpraca w zakresie dożywiania uczniów, bezpieczeństwa w środowisku domowym | stała realizacja |  |
|  |  | mł.asp. Michał Frużyński | Zajęcia z odpowiedzialności prawno-karnej” osób nieletnich. | rok szkolny 2020/2021 |  |
|  |  | mł.asp. Krzysztof Liszka | Spotkanie w ramach zadania: „Dzielnicowy bliżej nas”. | Rok szkolny 2021/2022 |  |

- Obszar infrastruktury

| L. p. | Planowane działania | Partnerzy/osoby odpowiedzialne | Realizacja działania | Termin realizacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odnowienie klas , malowanie lamperii. | dyrektor | Zrealizowano | 2019/2020 |  |
|  | Pozyskanie środków na poprawę zabezpieczenia terenu wokół szkoły przed dostępem osób noepożądanych i ochrona przed dewastacją mienia szkoły poprzez wykonanie ogrodzenia. | dyrektor | w trakcje realizacji | w ramach pozyskanych środków |  |
|  | Dosadzenie zieleni od strony ulicy w celu oddzielenia dzieci na terenie szkoły od ruchu ulicznego i zanieczyszeń. | konserwator | w trakcje realizacji | na bieżąco |  |

- Obszar techniczny

| L. p. | Planowane działania | Partnerzy/osoby odpowiedzialne | Realizacja działania | Termin realizacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie szkoły w czujniki dymowe na każdej kondygnacji. | dyrektor | Zrealizowano | 2019/2020 |  |
|  | Współpraca z firmą Armed – przegląd serwisowy systemu alarmowego telewizji przemysłowej | dyrektor | w trakcie realizacji | Na bieżąco |  |
|  | Poszerzenie monitoringu zewnętrznego o 2 kamery zewnętrzne. | dyrektor | w trakcie realizacji | 2021/2022 |  |
|  | Przegląd budynku szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. | Inspektor BHP | w trakcie realizacji | stała realizacja (corocznie: wakacje i ferie w latach 2020-2025) |  |
|  | Zakup nowych, spełniających normy bezpieczeństwa krzeseł do klas. | dyrektor | w trakcie realizacji | 2021/2022 |  |

Do wiadomości:

- Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli

- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji ul. Mogilska 106

Sporządził:   ………………….……										Zatwierdził:. …….…………………

/koordynator projektu/												/dyrektor placówki/

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron :

- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Wydział Prewencji - Kraków ul. Mogilska 106

- Komenda Miejska Policji w Tarnowie  - Wydział Prewencji - Tarnów ul. Traugutta 4

- Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli